## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07 | [5 empty] | VERTENTES, 05 DE OUTUBRO DE 2023.
LOCAL: CIDADE DE VERTENTES/PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE MUROS, CISTERNA E RAMPA DE ACESSO NO IMÓVEL QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA POLICLÍNICA DR. BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 100/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | MURO | [10 empty] | 5.9973
1.1 | ESCAVAÇÃO | [10 empty] | 1348.5
1.1.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 36.875 | 3.96 | 4.48 |  | 4.48 | 146.0251 | 165.2001 | 0 | 165.2001
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
1.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 54.6341 | 32.8 | 24.4 |  | 24.4 | 1791.9998 | 1333.073 | 0 | 1333.073
1.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | M2 | 99.8436 | 111.65 | 96 |  | 96 | 11147.5366 | 9584.9844 | 0 | 9584.9844
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
1.3.1 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2888.5712 | 2.48 | 1.78 |  | 1.78 | 7163.6565 | 5141.6567 | 0 | 5141.6567
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M2 | 9.8729 | 4.3 | 192 |  | 192 | 42.4535 | 1895.5987 | 0 | 1895.5987
1.4.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPES- SURA. | M2 | 42.4717 | 226.45 | 192 |  | 192 | 9617.7128 | 8154.5633 | 0 | 8154.5633
1.5 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.4337 | 226.45 | 192 |  | 192 | 1004.0168 | 851.275 | 0 | 851.275
1.5.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.3981 | 226.45 | 192 |  | 192 | 3033.9961 | 2572.4321 | 0 | 2572.4321
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | RAMPA E CALÇADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 36.875 | 1.92 | 3.72 |  | 3.72 | 70.8 | 137.1751 | 0 | 137.1751
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 54.6341 | 11.14 | 17.05 |  | 17.05 | 608.6243 | 931.5121 | 0 | 931.5121
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ATERRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO , HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M³ | 76.1365 | 14.22 | 34.2 |  | 34.2 | 1082.6609 | 2603.868 | 0 | 2603.868
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 76.1365 | 93.96 | 124 |  | 124 | 7153.7846 | 9440.9248 | 0 | 9440.9248
2.4.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 70.4671 | 93.96 | 124 |  | 124 | 6621.0923 | 8737.9251 | 0 | 8737.9251
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M2 | 9.8729 | 4.74 | 4.75 |  | 4.75 | 46.7976 | 46.8963 | 0 | 46.8963
2.5.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 42.4717 | 4.74 | 4.75 |  | 4.75 | 201.3158 | 201.7405 | 0 | 201.7405
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.4337 | 4.74 | 4.75 |  | 4.75 | 21.0159 | 21.0602 | 0 | 21.0602
2.6.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.3981 | 4.74 | 4.75 |  | 4.75 | 63.5069 | 63.6409 | 0 | 63.6409
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | CISTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M2 | 36.875 | 22.18 |  | 33.6 | 33.6 | 817.8879 | 0 | 1239.0005 | 1239.0005
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 54.6341 | 27.28 |  | 18.46 | 18.46 | 1490.4193 | 0 | 1008.5462 | 1008.5462
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2888.5712 | 1.37 |  | 1 | 1 | 3957.3425 | 0 | 2888.5712 | 2888.5712
3.3.2 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | M2 | 125.6343 | 8.8 |  | 15.3 | 15.3 | 1105.5818 | 0 | 1922.2047 | 1922.2047
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M2 | 9.8729 | 27.28 |  | 18.46 | 18.46 | 269.333 | 0 | 182.2539 | 182.2539
3.4.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPES- SURA. | M2 | 42.4717 | 27.28 |  | 18.46 | 18.46 | 1158.6275 | 0 | 784.0273 | 784.0273
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 40.3396 | 8.8 |  | 10.71 | 10.71 | 354.9887 | 0 | 432.0373 | 432.0373
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | IMPERMEALIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 30.5394 | 36.08 |  | 18.46 | 18.46 | 1101.8613 | 0 | 563.7572 | 563.7572
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | ITENS DE SERRALHARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PORTÃO DO MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | M2 | 452.9061 | 3.15 |  |  | 0 | 1426.6543 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 61499.6918 | 51883.5263 | 9020.3984 | 60903.9247
Valor do Boletim: NOVE MIL VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07 | [5 empty] | VERTENTES, 25 DE SETEMBRO DE 2023.
LOCAL: CIDADE DE VERTENTES/PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE MUROS, CISTERNA E RAMPA DE ACESSO NO IMÓVEL QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA POLICLÍNICA DR. BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 100/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | MURO | [10 empty] | 5.9973
1.1 | ESCAVAÇÃO | [10 empty] | 1348.5
1.1.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 36.875 | 3.96 |  | 4.48 | 4.48 | 146.0251 | 0 | 165.2001 | 165.2001
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
1.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 54.6341 | 32.8 |  | 24.4 | 24.4 | 1791.9998 | 0 | 1333.073 | 1333.073
1.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | M2 | 99.8436 | 111.65 |  | 96 | 96 | 11147.5366 | 0 | 9584.9844 | 9584.9844
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
1.3.1 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2888.5712 | 2.48 |  | 1.78 | 1.78 | 7163.6565 | 0 | 5141.6567 | 5141.6567
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M2 | 9.8729 | 4.3 |  | 192 | 192 | 42.4535 | 0 | 1895.5987 | 1895.5987
1.4.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPES- SURA. | M2 | 42.4717 | 226.45 |  | 192 | 192 | 9617.7128 | 0 | 8154.5633 | 8154.5633
1.5 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.4337 | 226.45 |  | 192 | 192 | 1004.0168 | 0 | 851.275 | 851.275
1.5.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.3981 | 226.45 |  | 192 | 192 | 3033.9961 | 0 | 2572.4321 | 2572.4321
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | RAMPA E CALÇADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 36.875 | 1.92 |  | 3.72 | 3.72 | 70.8 | 0 | 137.1751 | 137.1751
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 54.6341 | 11.14 |  | 17.05 | 17.05 | 608.6243 | 0 | 931.5121 | 931.5121
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ATERRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO , HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M³ | 76.1365 | 14.22 |  | 34.2 | 34.2 | 1082.6609 | 0 | 2603.868 | 2603.868
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 76.1365 | 93.96 |  | 124 | 124 | 7153.7846 | 0 | 9440.9248 | 9440.9248
2.4.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 70.4671 | 93.96 |  | 124 | 124 | 6621.0923 | 0 | 8737.9251 | 8737.9251
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M2 | 9.8729 | 4.74 |  | 4.75 | 4.75 | 46.7976 | 0 | 46.8963 | 46.8963
2.5.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 42.4717 | 4.74 |  | 4.75 | 4.75 | 201.3158 | 0 | 201.7405 | 201.7405
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.4337 | 4.74 |  | 4.75 | 4.75 | 21.0159 | 0 | 21.0602 | 21.0602
2.6.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.3981 | 4.74 |  | 4.75 | 4.75 | 63.5069 | 0 | 63.6409 | 63.6409
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | CISTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M2 | 36.875 | 22.18 |  |  | 0 | 817.8879 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 54.6341 | 27.28 |  |  | 0 | 1490.4193 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2888.5712 | 1.37 |  |  | 0 | 3957.3425 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | M2 | 125.6343 | 8.8 |  |  | 0 | 1105.5818 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M2 | 9.8729 | 27.28 |  |  | 0 | 269.333 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPES- SURA. | M2 | 42.4717 | 27.28 |  |  | 0 | 1158.6275 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 40.3396 | 8.8 |  |  | 0 | 354.9887 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | IMPERMEALIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 30.5394 | 36.08 |  |  | 0 | 1101.8613 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | ITENS DE SERRALHARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PORTÃO DO MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | M2 | 452.9061 | 3.15 |  |  | 0 | 1426.6543 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 61499.6918 | 0 | 51883.5263 | 51883.5263
Valor do Boletim: CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS
32150.27

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

## Plan1 (hidden)
QUANT | DESCRIÇÃO
45 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - PRETO
15 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - AZUL
90 m | CABO UNIPOLAR 10mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - AZUL
20 PACOTES | GRANFIX 2,5
8 UNDS | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO
1 UND | INTERRUPTOR 3 SECÇÕES
1 UND | INTERRUPTOR 2 SECÇÕES
2 UNDS | CHAVE DE PARTIDA AUTOMATICA WEG DE 15CV TRIFASICO
1 PEÇA | CANDUITE 3/4
14 UNDS | TOMADA
1 UND | QUADRO GERAL P/ 150AMP METALICO
1 UND | DISJUNTOR 140 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 32 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 16 AMP MONOFASICO
1 UND | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 m
2 UNDS | FITA ISOLANTE 3M
4 UNDS | ELETRODUTO DE 2"
4 UNDS | LUVA DE 2"
3 UNDS | CURVA 90° DE 2"
3 UNDS | ARRUELAS DE ACABAMENTO 2"
3 UNDS | BUCHA DE ACABAMENTO 2"
22 UNDS | LAMPADA LED FLOURESCENTE TUBULAR
6 UNDS | LUMINARIA TIPO SPOT
6 UNDS | LAMPADA LED 12W