## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05 | [5 empty] | VERTENTES, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.
LOCAL: RODOVIA PE-90, VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 216/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 011/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO. | M2 | 3.97 | 2046 | 478.3955 | 213 | 691.3955 | 8122.62 | 1899.23 | 845.61 | 2744.84 | 213
2 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO, E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T.2 KM. | M3 | 10.52 | 190.96 | 44.38 | 19.88 | 64.26 | 2008.8992 | 466.8776 | 209.1376 | 676.0152 | 19.88
2.2 | ALVENARIA DE PEDRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M3 | 381.54 | 625.67 | 67.74 | 15.62 | 83.36 | 238718.1318 | 25845.5196 | 5959.6548 | 31805.1744 | 15.62
2.3 | ATERRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM. | M3 | 83.45 | 2912.85 | 104.94 | 59.64 | 164.58 | 243077.3325 | 8757.243 | 4976.958 | 13734.201 | 59.64
2.4 | MEIO-FIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 32.7 | 1581 |  | 76.6281 | 76.6281 | 51698.7 | 0 | 2505.74 | 2505.74 | 71 | 5.6281
2.5 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2. | M2 | 55.04 | 1203 |  | 667.8 | 667.8 | 66213.12 | 0 | 36755.712 | 36755.712 | 667.8
2.6 | PASSEIO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA | M2 | 64.33 | 2046 |  | 390 | 390 | 131619.18 | 0 | 25088.7 | 25088.7 | 390
2.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO. | M | 11.22 | 1918 |  | 200 | 200 | 21519.96 | 0 | 2244 | 2244 | 200
2.7.2 | POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO. | UN | 1384.47 | 38 |  | 9 | 9 | 52609.86 | 0 | 12460.23 | 12460.23 | 9
2.7.3 | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO. | UN | 252.91 | 38 |  | 9 | 9 | 9610.58 | 0 | 2276.19 | 2276.19 | 9
2.7.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1583.68 | 38 |  | 9 | 9 | 60179.84 | 0 | 14253.12 | 14253.12 | 9
2.7.5 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 38.51 | 38 |  | 9 | 9 | 1463.38 | 0 | 346.59 | 346.59 | 9
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 886841.6035 | 36968.8702 | 107921.6424 | 144890.5126
Valor do Boletim: CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
107921.64
0.0024145

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05 | [5 empty] | VERTENTES, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.
LOCAL: RODOVIA PE-90, VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 216/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 011/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO. | M2 | 3.97 | 2046 |  | 478.3955 | 478.3955 | 8122.62 | 0 | 1899.23 | 1899.23 | 477
2 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3955
2.1 | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO, E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T.2 KM. | M3 | 10.52 | 190.96 |  | 44.38 | 44.38 | 2008.8992 | 0 | 466.8776 | 466.8776 | 44.38
2.2 | ALVENARIA DE PEDRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M3 | 381.54 | 625.67 |  | 67.74 | 67.74 | 238718.1318 | 0 | 25845.5196 | 25845.5196 | 67.74
2.3 | ATERRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM. | M3 | 83.45 | 2912.85 |  | 104.94 | 104.94 | 243077.3325 | 0 | 8757.243 | 8757.243 | 104.94
2.4 | MEIO-FIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 32.7 | 1581 |  |  | 0 | 51698.7 | 0 | 0 | 0
2.5 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2. | M2 | 55.04 | 1203 |  |  | 0 | 66213.12 | 0 | 0 | 0
2.6 | PASSEIO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA | M2 | 64.33 | 2046 |  |  | 0 | 131619.18 | 0 | 0 | 0
2.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO. | M | 11.22 | 1918 |  |  | 0 | 21519.96 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO. | UN | 1384.47 | 38 |  |  | 0 | 52609.86 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO. | UN | 252.91 | 38 |  |  | 0 | 9610.58 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1583.68 | 38 |  |  | 0 | 60179.84 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 38.51 | 38 |  |  | 0 | 1463.38 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 886841.6035 | 0 | 36968.8702 | 36968.8702
Valor do Boletim: TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
36968.87

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

## Plan1 (hidden)
QUANT | DESCRIÇÃO
45 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - PRETO
15 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - AZUL
90 m | CABO UNIPOLAR 10mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - AZUL
20 PACOTES | GRANFIX 2,5
8 UNDS | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO
1 UND | INTERRUPTOR 3 SECÇÕES
1 UND | INTERRUPTOR 2 SECÇÕES
2 UNDS | CHAVE DE PARTIDA AUTOMATICA WEG DE 15CV TRIFASICO
1 PEÇA | CANDUITE 3/4
14 UNDS | TOMADA
1 UND | QUADRO GERAL P/ 150AMP METALICO
1 UND | DISJUNTOR 140 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 32 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 16 AMP MONOFASICO
1 UND | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 m
2 UNDS | FITA ISOLANTE 3M
4 UNDS | ELETRODUTO DE 2"
4 UNDS | LUVA DE 2"
3 UNDS | CURVA 90° DE 2"
3 UNDS | ARRUELAS DE ACABAMENTO 2"
3 UNDS | BUCHA DE ACABAMENTO 2"
22 UNDS | LAMPADA LED FLOURESCENTE TUBULAR
6 UNDS | LUMINARIA TIPO SPOT
6 UNDS | LAMPADA LED 12W