## BOLETIM DE MEDIÇÃO
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES/PE
BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS, NA TRAVESSA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES/PE | [8 empty] | VALOR DO CONTRATO: R$ 337.309,23 |  |  |  | BOLETIM N°: 01
EMPRESA CONTRATADA: JRV ENGENHARIA EIRELI - EPP | [8 empty] | CONTRATO Nº 203/2019 DE 24 SETEMBRO DE 2019 |  |  |  | PERÍODO: De 01/10/2019 A 25/10/2019
CNPJ: 24.486.271/0001-67 | [8 empty] | DATA DA MEDIÇÃO: 25/10/2019 |  |  |  | FOLHA N°: 01
MEDIÇÃO GLOBAL
CONTRATO | [6 empty] | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  |  | VALORES
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  |  | MEDIDA NO PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ATUAL | SALDO DO CONTRATO | MEDIDA NO PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ATUAL | SALDO DO CONTRATO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VERTENTES |  |  |  | 337309.23 | 6797.4 |  |  |  |  | 126924.0755 | 0 | 126924.0755 | 200557.9673
1.1 | TRAVESSA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO |  |  |  | 287600.0123 | 4280.6 |  |  |  |  | 126924.0755 | 0 | 126924.0755 | 160675.9368
1.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3642.6 | 1007.4 |  |  |  |  | 3642.6 | 0 | 3642.6 | 0
1.1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 | 364.26 | 3642.6 | 1007.4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3642.6 | 0 | 3642.6 | 0
1.1.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 204791.3014 | 2265.8 |  |  |  |  | 89989.3144 | 0 | 89989.3144 | 114801.987
1.1.2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 2566.7 | 1.49 | 3824.383 | 1007.4 | 2566.7 | 0 | 2566.7 | 0 | 3824.383 | 0 | 3824.383 | 0
1.1.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1074.94 | 36.06 | 38762.3364 | 251 | 445.84 | 0 | 445.84 | 629.1 | 16076.9904 | 0 | 16076.9904 | 22685.346
1.1.2.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1066.68 | 36.6 | 39040.488 |  | 445.84 | 0 | 445.84 | 620.84 | 16317.744 | 0 | 16317.744 | 22722.744
1.1.2.4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | M² | 2246.7 | 54.82 | 123164.094 | 1007.4 | 980.85 | 0 | 980.85 | 1265.85 | 53770.197 | 0 | 53770.197 | 69393.897
1.1.3 | CALÇADA |  |  |  | 79166.1109 | 1007.4 |  |  |  |  | 33292.1611 | 0 | 33292.1611 | 45873.9498
1.1.3.1 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM | M² | 28.8 | 78.37 | 2257.056 |  | 10.8 | 0 | 10.8 | 18 | 846.396 | 0 | 846.396 | 1410.66
1.1.3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 20.83 | 595.03 | 12394.4749 |  | 8.92 | 0 | 8.92 | 11.91 | 5307.6676 | 0 | 5307.6676 | 7086.8073
1.1.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 111.28 | 579.75 | 64514.58 | 1007.4 | 46.81 | 0 | 46.81 | 64.47 | 27138.0975 | 0 | 27138.0975 | 37376.4825
1.2 | TRECHO DA RUA PAU BRASIL |  |  |  | 41677.2935 | 2516.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39882.0305
1.2.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 31864.6915 | 2265.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31864.6915
1.2.1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 401.75 | 1.49 | 598.6075 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 401.75 | 0 | 0 | 0 | 598.6075
1.2.1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 173.16 | 36.06 | 6244.1496 | 251 | 0 | 0 | 0 | 173.16 | 0 | 0 | 0 | 6244.1496
1.2.1.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 148.76 | 36.6 | 5444.616 |  | 0 | 0 | 0 | 148.76 | 0 | 0 | 0 | 5444.616
1.2.1.4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | M² | 357.12 | 54.82 | 19577.3184 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 357.12 | 0 | 0 | 0 | 19577.3184
1.2.2 | CALÇADA |  |  |  | 9812.602 | 1007.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9812.602
1.2.2.1 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM | M² | 12.48 | 78.37 | 978.0576 |  | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 978.0576
1.2.2.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 2.98 | 595.03 | 1773.1894 |  | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 1773.1894
1.2.2.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 12.18 | 579.75 | 7061.355 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 7061.355
1.3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 8031.91 | 3273.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8031.91
1.3.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 4 | 100.51 | 402.04 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 402.04
1.3.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UNID. | 12 | 205 | 2460 | 251 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2460
1.3.3 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UNID. | 5 | 224.41 | 1122.05 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1122.05
1.3.4 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | UNID. | 12 | 233.11 | 2797.32 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2797.32
1.3.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | UNID. | 5 | 250.1 | 1250.5 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1250.5
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 337309.23 | 6797.4 |  |  |  |  | 126924.0755 | 0 | 126924.0755 | 200557.9673
| VISTO DA FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | VISTO DA CONSTRUTORA

## Planilha1
MEMORIA DE CALCULO
PAVIMENTAÇÃO
ESTACA |  | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA
19+10 | 30+2,92 | 222.92 | 4.4 | 980.848
MEIO FIO
ESTACA |  | EXTENSÃO | LARGURA | EXTENSÃO
19+10 | 30+2,92 | 222.92 | 2 | 445.84
SARJETA
ESTACA |  | EXTENSÃO | LARGURA | EXTENSÃO
19+10 | 30+2,92 | 222.92 | 2 | 445.84
CALÇADAS
ESTACA |  | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA | VOLUME
19+10 | 30+2,92 | 222.92 | 3 | 668.76 | 46.8132
EMBASAMENTO
ESTACA |  | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA
19+10 | 30+2,92 | 445.84 | 0.02 | 8.9168
PISO TÁTIL
RAMPAS | EXTENSÃO | QUANT | LARG | ÁREA
6 | 4.5 | 27 | 0.4 | 10.8