## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF:820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF:350.544.764-15 PREFEITO			JOSÉ HELDER PINTO CORRÊA DE ARAÚJO CPF: 470.457.794-53 SECRETÁRIO DE SAÚDE
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 001/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO LOTEAMENTO DANILO ANDRADE		MINISTÉRIO DA SAÚDE			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	050/2013	15.07.2013	180 DIAS	278.779,94	22.01.2016	12 MESES	48.772,85		4.4.90.51	311.020,12	16.146,26	16.146,26	327.166,38	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 0052015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO					12.020.437/0001-76	SENTRA- SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	040/2015	07.12.2015	06 MESES	111.739,64					4.4.90.51	0,00	14.678,21	14.678,21	14.678,21	EM ANDAMENTO
						30.824,47	30.824,47	341.844,59	.

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF:820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF:350.544.764-15 PREFEITO			MARIA ISABEL FERREIRA LEAL- CPF: 360.649.804-78 SECRETÁRIA DE SAÚDE
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONVITE Nº 0052015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO					12.020.437/0001-76	SENTRA- SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	040/2015	07.12.2015	06 MESES	111.739,64					4.4.90.51	14.678,21	0,00	14.678,21	14.678,21	EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF:820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF:350.544.764-15 PREFEITO			MARIA ISABEL FERREIRA LEAL- CPF: 360.649.804-78 SECRETÁRIA DE SAÚDE
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONVITE Nº 0052015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO					12.020.437/0001-76	SENTRA- SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	040/2015	07.12.2015	06 MESES	111.739,64		06 MESES			4.4.90.51	14.678,21	0,00	14.678,21	14.678,21	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF:820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF:350.544.764-15 PREFEITO			MARIA ISABEL FERREIRA LEAL- CPF: 360.649.804-78 SECRETÁRIA DE SAÚDE
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONVITE Nº 0052015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO					12.020.437/0001-76	SENTRA- SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	040/2015	07.12.2015	06 MESES	111.739,64		06 MESES			4.4.90.51	14.678,21	0,00	14.678,21	14.678,21	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF:820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF:350.544.764-15 PREFEITO			MARIA ISABEL FERREIRA LEAL- CPF: 360.649.804-78 SECRETÁRIA DE SAÚDE
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 001/2013 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO LOTEAMENTO DANILO ANDRADE		MINISTÉRIO DA SAÚDE			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	050/2013	15.07.2013	180 DIAS	278.779,94	22.01.2016	12 MESES	48.772,85		4.4.90.51	311.020,12	16.146,26	16.146,26	327.166,38	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 0052015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DO LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO LIVRAMENTO					12.020.437/0001-76	SENTRA- SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	040/2015	07.12.2015	06 MESES	111.739,64		06 MESES			4.4.90.51	14.678,21	0,00	14.678,21	14.678,21	EM ANDAMENTO
						16.146,26	30.824,47	341.844,59